DRŽAVNI ARHIV U VUKOVARU

IZMJENE I DOPUNE

PLANA I PROGRAMA RADA ZA 2026. GODINU

(252 dana)

Vukovar, siječanj 2026.

A. POSLOVI RAVNATELJA ARHIVA I OSTALIH ZAPOSLENIKA ZAPOSLENIH U UREDU RAVNATELJA

Poslovi:

Poslovi ravnatelja Arhiva (upravljanje, planiranje, koordiniranje i nadzor poslovnih procesa u Arhivu i kulturne djelatnosti Arhiva) definirani su odredbama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, Statuta Državnog arhiva u Vukovaru i Sistematizacijom radnih mjesta s brojem potrebnih službenika i namještenika, s opisom poslova i zadaća, te stručni i drugi uvjeti potrebni za obavljanje poslova određenog radnog mjesta kao sastavnim dijelom Pravilnika o unutarnjem ustroju, redu, radnim mjestima i načinu rada, objavljenima i dostupnima na web stranici Državnog arhiva u Vukovaru (https://www.davu.hr/index.php/dokumenti/akti-arhiva).

Poslovi tajnice Arhiva (uredsko poslovanje i redovni administrativni poslovi) i ostalih zaposlenika (ili supstitucijskih outsourcing tvrtki) definirani su mjerodavnim zakonskim propisima, Uredbom o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, Uredbom o uredskom poslovanju, Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu i drugim podzakonskim aktima te Sistematizacijom radnih mjesta s brojem potrebnih službenika i namještenika, s opisom poslova i zadaća, te stručni i drugi uvjeti potrebni za obavljanje poslova određenog radnog mjesta kao sastavnim dijelom Pravilnika o unutarnjem ustroju, redu, radnim mjestima i načinu rada, objavljenima i dostupnima na web stranici Državnog arhiva u Vukovaru (https://www.davu.hr/index.php/dokumenti/akti-arhiva).

B. POSLOVI STRUČNIH ZAPOSLENIKA ARHIVA

- NADZOR NAD DOKUMENTARNIM I ARHIVSKIM

GRADIVOM

1.1. NADZOR NAD ARHIVSKIM GRADIVOM U PISMOHRANAMA

Poslovi:

Tijekom godine planira se provedba redovitih pregleda arhivskog gradiva kod javnih stvaratelja i posjednika u nadležnosti DAVU-a. O svakom izvršenom pregledu sastavit će se zapisnik s utvrđenim mjerama zaštite, prema potrebi će se donositi rješenja radi njihova izvršenja te odobravati produljenje rokova za provedbu utvrđenih mjera.

Sukladno potrebi, provodit će se i izvanredni nadzori stvaratelja i posjednika arhivskog gradiva.

1.1.4. NADZOR NAD IZLUČIVANJEM GRADIVA

Poslovi:

Na temelju prijedloga stvaratelja za izlučivanje gradiva kojem su istekli rokovi čuvanja, izdavat će se rješenja kojima se stvarateljima, u cijelosti ili djelomično, odobrava izlučivanje i uništenje predloženog dokumentarnog gradiva. Istodobno će se pružati stručna pomoć pri odabiru arhivskog gradiva.

1.1.5. OSTALO

Poslovi:

Arhiv će voditi redovne evidencije o provedbi mjera naloženih stvarateljima i posjednicima dokumentarnog i arhivskog gradiva.

1.2. NADZOR NAD ARHIVSKIM GRADIVOM PRIVATNIH POSJEDNIKA I STVARATELJA

Poslovi:

Tijekom godine planira se provedba redovitih pregleda gradiva stvaratelja i posjednika privatnog arhivskog gradiva u nadležnosti DAVU-a. O svakom obavljenom pregledu sastavit će se zapisnik s utvrđenim mjerama zaštite, a prema potrebi donijeti rješenja radi njihove provedbe.

1.3. VREDNOVANJE

1.3.1. IZDAVANJE SUGLASNOSTI NA PRAVILA O ZAŠTITI ARHIVSKOG I DOKUMENTARNOG GRADIVA STVARATELJA I NA POPISE DOKUMENTARNOG GRADIVA S ROKOVIMA ČUVANJA

Poslovi:

Sukladno zaprimljenim zahtjevima stvaratelja, davat će se suglasnosti na pravila o zaštiti i obradi arhivskog i dokumentarnog gradiva te odobravati popisi javnog dokumentarnog gradiva s utvrđenim rokovima čuvanja.

- 1.4. EVIDENCIJE O ARHIVSKOM I DOKUMENTARNOM GRADIVU IZVAN ARHIVA

### 1.4.1. ARHIVSKO GRADIVO – OSNOVNE EVIDENCIJE

Poslovi:

U okviru redovnih poslova Arhiv će provoditi evidentiranje novoustrojenih pismohrana i reviziju evidencija stvaratelja arhivskog gradiva, uz kontinuirano praćenje dnevnog tiska, Narodnih novina te službenih mrežnih stranica jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave i drugih javnopravnih tijela.

1.4.1.2. OSTALE EVIDENCIJE

Poslovi:

Provodit će se redovito ažuriranje evidencija arhivskog gradiva na terenu, kao i evidencija arhivskog gradiva koje je predviđeno za preuzimanje u Arhiv, te ažuriranje podataka sadržanih u dosjeima stvaratelja i posjednika gradiva.

- 1.5. PREUZIMANJE ARHIVSKOG GRADIVA

1.5.1. PREUZIMANJE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

Poslovi:

Obavljati će se poslovi preuzimanja arhivskog gradiva. Za svako preuzimanje izraditi će se primopredajni zapisnik.

1.5.4. OTKUP ARHIVSKOG GRADIVA

1.5.4.1. OTKUP ZBIRKE RAZGLEDNICA VUKOVARSKOG KOLEKCIONARA IVANA HEGEDUŠA

Poslovi:

Početkom 2025. godine vukovarski kolekcionar Ivan Hegeduš, ponudio je Državnom arhivu u Vukovar na otkup zbirku razglednica i fotografija Vukovara i Borova naselja (Bata Borovo) u količini od cca 1440 komada, od kojih najstarija razglednica potječe iz 1876. godine.  Uvidom u pregled spomenutoga gradiva ustanovljeno je da isto tvori izuzetno vrijednu i po svemu sudeći jednu od najcjelovitijih kolekcionarskih zbirki vukovarskih razglednica u privatnom vlasništvu u Republici Hrvatskoj, čiji se vremenski raspon kreće od 1876. do 1946. godine, a otkup koje bi, ukoliko bi se osigurala potrebna novčana sredstva, omogućio uistinu vrijednu akviziciju Državnog arhiva u Vukovaru, kako u povijesnom, tako i i kulturno-identitetskom smislu. Zbirka u tom smislu sadrži znatan povijesni, dokumentaristički i informacijski potencijal, napose u kontekstu njena korištenja za potrebe izložbenih i drugih kulturnih programa, kao i odgojno-obrazovnih, promotivnih i promidžbenih djelatnosti Arhiva u budućnosti. Državni arhiv u Vukovaru planira tijekom 2026. godine poduzeti radnje s ciljem njena otkupa.

  - STRUČNA POMOĆ STVARATELJIMA I POSJEDNICIMA

DOKUMENTARNOG I ARHIVSKOG GRADIVA

1.6.1.	STRUČNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA U PISMOHRANAMA

Poslovi:

Jedna od temeljnih zadaća Arhiva jest kontinuirano provođenje stručno organiziranih edukacija namijenjenih osposobljavanju stvaratelja i posjednika arhivskog i dokumentarnog gradiva za pravilnu skrb, čuvanje i postupanje s gradivom. U tom okviru, tijekom godine planira se organiziranje radionica za stvaratelje i posjednike gradiva u nadležnosti Državnog arhiva u Vukovaru (DAVU).

Radionice će biti usmjerene na edukaciju o korištenju informacijskog sustava eArhiva, osobito u dijelu unosa podataka, upravljanja gradivom i dostave gradiva Arhivu, s ciljem jačanja suradnje između stvaratelja i Arhiva, osiguravanja usklađenosti s važećim propisima te podizanja razine informacijske pismenosti korisnika.

1.6.2.	OSTALI OBLICI STRUČNE POMOĆI STVARATELJIMA

Poslovi:

Na zahtjev stvaratelja i posjednika dokumentarnog i arhivskog gradiva Arhiv će, u okviru svoje nadležnosti, pružati stručnu pomoć putem telefona, elektroničke pošte te održavanjem sastanaka online i uživo. Stručna pomoć obuhvaćat će obavještavanje stvaratelja i posjednika gradiva o njihovim zakonskim obvezama te o drugim pitanjima vezanima uz organizaciju i upravljanje pismohranama za koje su zaduženi.

2. SREĐIVANJE I OBRADA ARHIVSKOG GRADIVA

2.1. UPRAVA

2.1.1. GRADSKO POGLAVARSTVO VUKOVAR

Signatura: HR-DAVU-58
Količina: knj. 13, svež. 6, kut. 1; 1,5 d/m
Vremenski raspon: 1915/1945

Poslovi:

Tijekom godine izvršit će se uvid u nesređeni i naknadno prispjeli dio gradiva fonda Gradsko poglavarstvo/načelstvo Vukovar. Kratkim pregledom gradiva ustanovljeno je kako se većim dijelom radi o dokumentaciji službenika gradskih vlasti te knjigama vojnih obveznika. Pristupit će se detaljnoj identifikaciji knjiga i spisa i arhivističkoj obradi gradiva te u konzultaciji s voditeljem odjela i potrebi učiniti reviziju fonda. Obrada fonda bila je planirana za godinu 2025., no radi povećanog opsega zadataka na drugim poslovima ona će se izvršiti naredne godine.

2.2. PRAVOSUĐE

2.2.1. KOTARSKI SUD VINKOVCI

Signatura: HR-DAVU-VK-225

Količina: 19 d/m; knj. 42, kut. 88, sv. 73

Vremenski raspon: 1873/1945

Poslovi:

Planirani poslovi nisu mogli biti izvršeni u 2025. godini, te se nastavljaju u tekućoj godini. Preostalo je dovršiti izradu sumarnog inventara fonda.

2.2.2. OPĆINSKI SUD VINKOVCI

Signatura: HR-DAVU-VK-88

Vremenski raspon: [1933/1944] 1945/1979

Količina: 293 knjige, 236 kutija; 35 d/m

Količina za obradu: 0,2 d/m

Poslovi:

Revizija fonda. Poslovi se nisu izvršili u 2025. godini, te se planiraju u tekućoj godini. Tijekom obrade i sređivanja gradiva Kotarskog suda Vinkovci u rinfuznom gradivu je pronađena manja količina zapisa (0,2 d/m) za koju je utvrđeno da pripada fondu Općinskog suda Vinkovci. Gradivo se sastoji od pojedinačnih spisa serija „O“, „Su“ i „Pi“. Obavit će se obrada i sređivanje gradiva, pridruživanje gradiva fondu i izrada ispravke sumarnog inventara fonda.

2.4. PROSVJETA, KULTURA I ZNANOST

2.4.1. GIMNAZIJA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA VINKOVCI

Signatura: HR-DAVU-VK-35

Vremenski raspon: 1775/1989

Količina: 196 knj., 40 kut.; 10,5 d/m

Akvizicije fonda, preuzete u arhiv 2019. i 2024. godine:

Signatura: HR-DAVU-VK-35

Vremenski raspon: 1804/2015

Količina: 13,3 d/m

Poslovi:

Gradivo fonda arhivistički je sređeno 2012. godine, te je izrađen sumarni inventar. Tijekom vremena došlo je do novih akvizicija arhivskog gradiva stvaratelja:

1. akvizicija: 2019. godine Zlatko Virc predao je 0,3 d/m pronađenog neidentificiranog gradiva u rasponu 1804. – 1945. godine, dijelom sastavljenog na stranom jeziku i pismu, bez popisa. Utvrđeno je da se radi o spisima vinkovačke gimnazije.

2. akvizicija: Stvaratelj je službenim putem predao arhivsko gradivo u količini od 13 d/m, nastalo 1941. – 2015. godine, koje se sastoji od registraturnih evidencija (urudžbeni zapisnici), općih spisa te pedagoške dokumentacije (imenici i matične knjige učenika).

U 2026. godini pristupit će se obradi i sređivanju akvizicija fonda, u količini od 13,3 d/m, te objedinjavanju gradiva s postojećim arhivskim fondom. Izrada novog sumarnog inventara fonda.

Obračun norme:

- upoznavanje s povijesnim kontekstom rada stvaratelja: 2 dana

- sređivanje gradiva: matične knjige učenika i urudžbeni zapisnici; količina 5 d/m; poredak jedinica jasan i pregledan, formirane serije, potrebna je razrada struktura serija i podserija; norma 1,5 d/m/1 dan; ukupno 3 dana

- obrada i sređivanje gradiva: spisi; količina 8 d/m; spisi uredno oblikovani, uz mjestimično nejasne pripadnosti većim cjelinama; provjera i uspostava prvobitnog poretka: norma 1 d/m / 1 dan; ukupno: 8 dana

- obrada i sređivanje akvizicije starije dokumentacije 1808.-1945.; količina 0,3 d/m; dio spisa na stranom jeziku i pismu; norma 0,1 d/m / 1 dan; ukupno: 3 dana

- fizička obrada: spisi; količina 8 d/m; pregled cjelokupnog gradiva, manji broj dokumenata na kojima je potrebno intervenirati (uklanjanje spajalica i ravnanje listova), zamjena dotrajalih košuljica; norma 1 d/m / 1 dan; ukupno: 8 dana

- vrednovanje i izlučivanje: spisi; količina 8 d/m; osnovne jedinice udruživanja spisa oblikovane, potreban pregled cjelokupnog gradiva spisa; norma 1 d/m / 1 dan; ukupno: 8 dana

- objedinjavanje obrađenog gradiva s postojećim fondom, ulaganje u nove kutije i signiranje cjelokupnog fonda: 15 dana

- izrada sumarnog inventara: 10 dana

2.4.2. EKONOMSKA ŠKOLA VUKOVAR

Signatura: HR-DAVU-822

Vremenski raspon: 1956-1997

Količina: 2,8 d/m

Poslovi:

Zbog operativnosti i lakšeg pretraživanja planirana je obrada i sređivanje arhivskoga gradiva koje sadrži matične knjige učenika, glavne imenike i matične arke.

2.4.3. CENTAR USMJERENOG OBRAZOVANJA „RUĐER BOŠKOVIĆ“ VINKOVCI

Signatura: HR-DAVU-VK-707

Količina: 730 knj., 1 kut.; 13 d/m

Vremenski raspon: 1963/1990

Gradivo se sastoji od registraturnih evidencija (urudžbeni zapisnici), općih spisa te pedagoške dokumentacije (imenici i matične knjige učenika). Fond je već djelomično sređivan 2021. godine u okviru izrade praktičnog rada pripravnika, kada je provedena arhivistička obrada, formirane serije i izrađeni zasebni popisi za serije matičnih knjiga, dnevnika i imenika, kao i općih spisa škole. U 2026. godini nastavlja se sređivanje fonda, uključujući objedinjavanje arhivskih popisa i izradu sumarnog inventara na temelju dostupnih podataka iz evidencija matične službe i stvaratelja. Fond je prenesen kako bi se završila izrada sumarnog inventara.

2.5. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA

2.5.1. MEDICINSKI CENTAR VUKOVAR

Signatura: HR–DAVU–834

Količina: 25 d/m

Vremenski raspon: 1872/1954

Poslovi:
Godine 2025. izvršeno je fizičko sređivanje gradiva, uspostavljen je unutarnji redoslijed spisa te logička struktura fonda. U ovoj će godini biti potrebno obaviti posao umetanja spisa, koji količinski čine većinu fonda u kutije te dovršiti popis tehničkih jedinica sa sumarnim inventarom. Također, u posljednjem je kvartalu godine naknadno preuzeto dodatnih cca 25 d/m gradiva Opće bolnice Vukovar u razdoblju nakon Domovinskog rata i mirne reintegracije. U ovoj će godini biti potrebno izvršiti arhivističko sređivanje navedenog gradiva koje će biti formirano u zaseban fond.

2.6. GOSPODARSTVO

2.6.1. SLADORANA d. d. ŽUPANJA

Signatura: HR-DAVU-VK-377
Količina: 148,01 d/m
Razdoblje: 1943/2007

Poslovi:

Gradivo je u arhiv preuzimano u dva navrata tijekom 2025. godine te je djelomično sačuvano, a ukupno je preuzeto 166,01 d/m. Nakon preuzimanja, prema prijedlogu za izlučivanje gradiva, izlučeno je 18 d/m gradiva, većinom ulaznih/izlaznih računa, mjesečnih obračuna plaće, osiguranja, bolovanja itd. Gradivo se sastoji od opće i razvojne dokumentacije poput zapisnika nadzornog odbora, odluka direktora, registraturnih evidencija itd., financijske dokumentacije poput isplatnih listi, poreznih kartica, obračuna i plaća, dokumentacije o radnim odnosima poput M-4 obrazaca, ugovora, ugovora sezonaca i dosjea radnika itd. Tijekom obrade i sređivanja bit će provjerena unutarnja struktura oblikovanih serija, mjestimična provjera i ispravak te fizička obrada, to jest odstranjive balastnog materijala i izlučivanje spisa s ograničenim rokovima čuvanja. Nakon arhivističke obrade, gradivo će biti signirano i uloženo u adekvatnu arhivsku ambalažu, te izrađen sumarni inventar.

2.6.2. OBRTNI ZBOR VINKOVCI

Signatura: HR-DAVU-VK-33.4

Serija: EVIDENCIJE OBRTNIKA

Razina opisa: Serija

Vremenski raspon: 1884/1950

Količina za obradu: 16 knj.; 0,5 d/m

Poslovi:

Gradivo čine evidencije prijavljenih obrtnika na području grada i kotara Vinkovci, koji su spadali pod nadležnost Obrtnog zbora Vinkovci (od 1932. Udruženje zanatlija za grad i srez Vinkovci). Sačuvani su, između ostalog, obrtni upisnici, popisi obrtnika i registri radnji, koji predstavljaju prvorazredni povijesni izvor za proučavanje gospodarskih prilika vinkovačkog kraja u rasponu od 1884.-1950. godine. Označeni su brojevima tehničkih jedinica 1.-16. Fond je arhivistički sređen te je izrađen sumarni inventar, a gradivo popisano do razine serije i podserija. Ne postoje registraturna pomagala koja bi olakšala korištenje gradiva. Radi lakšeg pretraživanja i neposredne dostupnosti zapisa kao vrijednog povijesnog izvora podataka, izradit će se analitički popis serije prema imenu i prezimenu obrtnika, adresi i mjestu prijavljenog obrta te oznaci registraturne i pripadajuće tehničke jedinice. Izrađeni analitički inventar serije bit će prilog postojećem sumarnom inventaru fonda.

Nastavak poslova iz 2025. godine.

2.6.3. OPĆE POLJOPRIVREDNE ZADRUGE VINKOVAČKOG PODRUČJA

Signatura: HR–DAVU–VK–215

Vrijeme nastanka 1948/1957

Količina jedinice opisa: 15 knj., 7 kut.; 1,2 d/m + 1,5 d/m akvizicija

Poslovi: Nastavak rada na fondu. Planirani poslovi nisu mogli biti izvršeni u 2025. godini, te se nastavljaju u tekućoj godini. Izvršeni su poslovi uspostavljanja unutarnje strukture gradiva, oblikovanje serija i nižih jedinica te razdvajanje gradiva na dva fonda:

- Zadružne organizacije vinkovačkog područja

- Zadružne organizacije županjskog područja

Fondovima je pridruženo i gradivo stvaratelja koji su do sada bili evidentirani kao samostalni fondovi: SRZ Lika Markušica, SRZ Pobjeda Markušica, Radničko-namještenička potrošačka zadruga Vinkovci, Kobasičarsko-mesarska zadruga Županja, te Zadružna revizija Vinkovci,

U tekućoj godini izvršit će se ulaganje gradiva u tehničke jedinice, signiranje istih, te izrada sumarnih inventara fondova.

2.6.4. GRADITELJ d.d. VINKOVCI

Signatura: HR-DAVU-VK-4

Vremenski raspon 1952.-2002.

Količina: 14 d/m;

Poslovi:

U 2025. godini od planiranih 14 d/m gradiva obrađeno je 2 d/m. Preostali dio gradiva u količini od 12 d/m prenosi se u 2026. godinu.

## 2.7. POLITIČKE STRANKE I UDRUGE

2.7.1. SOCIJALISTIČKI SAVEZ RADNOG NARODA HRVATSKE (SSRNH). OPĆINSKA KONFERENCIJA VINKOVCI

Signatura: HR-DAVU-VK-346

Vremenski raspon: 1955/1959

Količina: knj. 5, kut. 8; 0,8 d/m

Poslovi:

Planira se obrada i sređivanje gradiva fonda koje je u Arhiv preuzeto nakon razgraničenja nadležnosti od strane Državnog arhiva u Osijeku. Gradivo je složeno kronološki, no bez jasnog unutarnjeg poretka. Poslovi uključuju upoznavanje s kontekstom rada stvaratelja, uspostavljanje logičke strukture i poretka gradiva prema serijama, fizičko čišćenje od balastnog materijala, te ulaganje u arhivske kutije.

Obračun norme:

- upoznavanje s povijesnim kontekstom rada stvaratelja: 0,5 dana

- sređivanje gradiva (uspostavljen kronološki slijed zapisa, no bez jasne unutarnje strukture): 0,5 d/m / 1 dan; ukupno: 2 dana

- fizičko sređivanje – provjera tvarnih svojstava zapisa, mjestimično ravnanje, odstranjivanje metalnih spojnica i izlučivanje balastnog materijala: 1 d/m /1 dan; ukupno: 1 dana

- ulaganje u arhivske kutije i izrada naljepnica te signiranje tehničkih jedinica: 1 dan

- izrada arhivskog popisa: 1 dan

2.9. OSOBNI I OBITELJSKI FONDOVI

2.9.1. MILJAK, ANTE – ZBIRKA FOTOGRAFIJA „DOMOVINSKI RAT“

Signatura: HR–DAVU–VK–823

Vrijeme nastanka: 1991/1992

Količina: cca 1000 kom.

Poslovi:

Poslovi:

Planirani poslovi nisu se u cijelosti mogli izvršiti u 2024. i 2025. godini, te se planiraju u tekućoj godini.

Gradivo fonda preuzeto je darovanjem 9. lipnja 2023. godine povodom obilježavanja Međunarodnog dana Arhiva. Ugledni vinkovački gospodarstvenik darovao je Državnom arhivu u Vukovaru zbirku od oko tisuću fotografija, koje dokumentiraju razaranja na području okupiranom za vrijeme Domovinskog rata tijekom 1991. i 1991. godine. Kao fotograf amater, gospodin Miljak je prepoznao važnost bilježenja trenutka, te Arhiv kao mjesto čuvanja tragova događanja u povijesti. Znatan dio fotografija već je viđen kroz dosadašnje izložbe, dok će dio fotografija biti predan Arhivu nakon planiranih izložbi.

Obzirom da se gradivo odnosi isključivo na foto–dokumentarno gradivo nastalo tijekom Domovinskog rata, ono će se i obrađivati kao takvo. Obavljeni su samo poslovi razvrstavanja fotografija po mjestima nastanka, te razvrstavanje po godinama. Preostaju poslovi oblikovanja serija gradiva, ulaganje gradiva u tehničke jedinice te izrada obavijesnog pomagala. Poslove će odrađivati arhivska tehničarka prema naputcima arhivskog savjetnika.

2.10. ZBIRKE IZVORNOG ARHIVSKOG GRADIVA

2.10.1. ZBIRKA RAZGLEDNICA VINKOVACA

Signatura: HR–DAVU–VK–778

Količina: 72 komada

Vremenski raspon: 20. stoljeće

Poslovi:

Zbirku čine 72 razglednice kupljene 2021. godine od Trgovine Kolekcionar. Razglednice su skenirane, no nisu opisane. U planu za 2026. godinu je organizirati razglednice prema mjestima tj. objektima koje prikazuju i opisati ih u eArhivu, te na taj način ih pripremiti za objavu na javnom katalogu.

2.10.2. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA S PODRUČJA ŽUPANJE

Signatura: HR-DAVU-VK-94

Vrijeme nastanka: 1952.-1993.

Količina: 92 d/m

Poslovi:

U 2026. godini planira se nastavak sređivanja preostalog gradiva Zbirke.

Prema trenutačnom stanju, za sređivanje je preostalo ukupno 16,25 d/m gradiva. Također, u 2026. godini pristupit će se provjeri i popisivanju projektne dokumentacije, s obzirom na to da je utvrđeno kako dio predmeta nije evidentiran u bazi podataka.

3. ZAŠTITA GRADIVA U ARHIVU

  - REDOVNI POSLOVI

    - POSLOVI SKRBNIKA ARHIVA I ARHIVSKOG SPREMIŠTA

Poslovi:

Poslovi zaštite gradiva u Arhivu odnose se na: vođenje i praćenje evidencija o stanju mikroklimatskih uvjeta i skrbi o redovitom i točnom ulaganju gradiva (u fond/zbirku i na police) vraćenog iz čitaonice, ažurno vođenje evidencije ulaska i izlaska arhivskog gradiva iz spremišta i u spremište, nabavu arhivskih kutija, mapa, fascikala i druge potrebne zaštitne i ambalažne opreme, ažuriranje topografskog inventara, kao i radnje poduzete u kontekstu realizacije programa restauracije i zaštite arhivskog gradiva u Arhivu.

3.1.2. IZLUČIVANJE I UNIŠTAVANJE DOKUMENTARNOG GRADIVA U DRŽAVNOM ARHIVU U VUKOVARU

Poslovi:

Fizički i intelektualni poslovi povezani s provođenjem postupka izlučivanja i uništavanja dokumentarnog gradiva u Arhivu.

4. KORIŠTENJE ARHIVSKOG GRADIVA

4.1. INFORMIRANJE KORISNIKA

Poslovi:

Korisnicima će se davati usmene i pisane obavijesti o arhivskom gradivu pohranjenom u Arhivu, kod stvaratelja i posjednika s područja nadležnosti Arhiva, ili o arhivskom gradivu u privatnom vlasništvu, kao i obavijesti o arhivskom gradivu pohranjenom u  drugim arhivima i srodnim ustanovama, a koje je relevantno za istraživače i ostale korisnike usluga Arhiva.

4.2. ČITAONICA

4.2.2. RAD U ČITAONICI

Poslovi:

U čitaonici će se izdavati arhivsko gradivo i pružati savjetodavna pomoć istraživačima i drugim korisnicima. Istraživače i korisnike će se pravovremeno obavještavati o uvjetima i načinu korištenja arhivskog gradiva te obavljati i drugi potrebni poslovi.

4.2.3. EVIDENCIJE KORIŠTENJA ARHIVSKOG GRADIVA

Poslovi:

Praćenje i vođenje evidencija čitaonice, evidencije istraživača i evidencije korištenog arhivskog gradiva.

4.3. KORIŠTENJE GRADIVA U SLUŽBENE SVRHE

4.3.3. IZDAVANJE POTVRDA I UVJERENJA

Poslovi:

Rješavanje zahtjeva stranaka i izdavanje preslika izvornika arhivskog gradiva za službene potrebe.

4.5. IZLOŽBE

4.5.1. OD DOMA OBITELJI KOVAČ DO VUKOVARSKOG ARHIVA

Poslovi:

Državni arhiv u Vukovaru danas je smješten u (Novom) Vukovaru na adresi Županijska ulica 66. Tijekom prve polovice 20. stoljeća, na tom se mjestu (u tada Filipovićevoj ulici) nalazila obiteljska kuća Adalberta (Bele) Kovača, u kojoj je živio sa suprugom Vilmom i njihovo troje djece. Bela Kovač bio je istaknuti Vukovarac koji se bavio trgovinom i prijevozništvom. Obavljao je poslove transporta opreme i tereta za javna i privatna poduzeća na području Vukovara, a nekoliko je godina radio i kao upravitelj odjela za transport u poznatoj vukovarskoj tvornici Bata Borovo. Ulaskom partizanskih snaga u Vukovar, Bela je optužen za suradnju s ustaškim vlastima te pogubljen. Žena Vilma i sin Karlo ostali su u Vukovaru do 70-ih godina kada su se preselili u Zagreb. Nakon toga, kuću je preuzela Općina Vukovar te su se u njoj do kraja razdoblja Mirne reintegracije nalazile razne općinske i policijske službe, dok je 2017. godine dovršen projekt rekonstrukcije i prenamjene zgrade za potrebe Državnog arhiva u Vukovaru.  Izložbom bi se predstavio povijesni kontinuitet građevine u kojoj se danas nalazi Arhiv, stavljajući naglasak na živote i sudbine ljudi koji su nekoć u njoj živjeli i koja im je označavala dom. Pri izradi izložbe koristilo bi se razno relevantno arhivsko gradivo, pri čemu treba istaknuti malobrojnu, ali vrijednu ostavštinu članova obitelji Kovač, koja uključuje i zbirku fotografija iz 30-ih i 40-ih godina 20. stoljeća. Tim bi se programom nastojalo upoznati širu javnost, ne samo s dijelom povijesti Arhiva, već i s dijelom prošlosti Vukovara i njegovih stanovnika. Programom je predviđena izrada izložbe u formi roll up bannera na kojima bi se nalazio tekst i fotografije s pratećim katalogom/kataloškim deplijanom. Izložba bi bila otvorena za javnost, a otvaranje izložbe popraćeno kratkim predstavljanjem. Autor i priređivač izložbe i kataloškog deplijana/kataloga izložbe je Vinko Živić. Urednik kataloškog deplijana/kataloga izložbe je Petar Elez.

4.6. SURADNJA S JAVNIM USTANOVAMA, SREDSTVIMA JAVNOG

PRIOPĆAVANJA I PRIVATNIM OSOBAMA

Poslovi:

U svrhu promicanja uloge Arhiva i arhivske službe u lokalnoj zajednici, pružanja intelektualne i stručne podrške te uspješne realizacije kulturnih programa i projekata, Arhiv će nastaviti suradnju s ustanovama AKM zajednice, odgojno-obrazovnim ustanovama, udrugama i udruženjima, kulturnim i znanstvenim institucijama te nositeljima javnog priopćavanja s područja Vukovarsko–srijemske županije.

5. STRUČNO USAVRŠAVANJE ARHIVSKIH DJELATNIKA

- 5.1. PRAĆENJE STRUČNE LITERATURE I POHAĐANJE TEČAJEVA

- 5.2. STRUČNI I ZNANSTVENI SKUPOVI

5.6. OBRAZOVANJE PRIPRAVNIKA I STUDENATA NA STRUČNOJ

- praksi, RAD S PRIPRAVNIKOM NA SREĐIVANJU i obradi

- ARHIVSKOG GRADIVA u kontekstu teme stručnog rada

6. ZAŠTITA I OBRADA KNJIŽNOG GRADIVA

6.2. OBRADA KNJIŽNE GRAĐE

Poslovi:

Vođenje evidencije knjižne građe i izdanja DAVU.

7. STRUČNO-ZNANSTVENA DJELATNOST

7.1. ZNANSTVENI KOLOKVIJ: BLAGO ZADRO – HEROJ U OSVIT HRVATSKE SLOBODE

Državni arhiv u Vukovaru u suradnji s Memorijalnim centrom Domovinskog rata u Vukovaru, Župom sv. Josipa Radnika Vukovar – Borovo naselje i drugim znanstvenim, kulturnim i vjerskim ustanovama planira organizirati znanstveni kolokvij u povodu 35. obljetnice Vukovarske bitke i smrti hrvatskog branitelja i heroja Domovinskog rata general-bojnika Blage Zadre (Donji Mamići, 31. ožujka 1944. – Vukovar, 16. listopada 1991.). Na kolokviju bi se osim tema posvećenih Domovinskom ratu, Bitki za Vukovar te hrvatskim braniteljima također raspravila uloga i značaj Blage Zadre za obranu Vukovara, dodatno bi se i s više motrišta rasvijetlila njegova osobnost i uopće životopis (vjera, obitelj, Domovina, hercegovački zavičaj, franjevci, život u Vukovaru / Borovu naselju do 1991.). Nakon kolokvija bi se moguće objavio i prateći zbornik radova.

8. INFORMACIJSKI SUSTAV ARHIVA

8.1. NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME I NADOGRADNJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA

8.1.1. NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME

Poslovi:

Arhiv će za potrebe digitalizacije arhivskog gradiva i s ciljem unapređenja usluga, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, uključujući i prihod od vlastite djelatnosti, nabavljati novu informatičku opremu te održavati (servisirati) postojeću.

8.1.2. NABAVA I NADOGRADNJA SOFTVERA

Poslovi:

Arhiv će za potrebe digitalizacije arhivskog gradiva i s ciljem unapređenja usluga, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, uključujući i prihod od vlastite djelatnosti, nabavljati novu softversku opremu te nadograđivati postojeću.

8.2. RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Poslovi:

U Odsjeku za nadzor i zaštitu dokumentarnog i arhivskog gradiva izvan Arhiva s korisničkom službom provodit će se ažuriranje, vođenje i nadzor svih zakonom propisanih evidencija o arhivskim fondovima i zbirkama te redoviti pregled inventara sređenih fondova i zbirki.

Sukladno važećim zakonskim aktima i propisima iz arhivske i šire kulturne djelatnosti, ažurirat će se akti koji definiraju stručnu djelatnost Arhiva. Radi potrebe podnošenja statističkih izvješća nadležnim državnim i javnopravnim tijelima, vodit će se posebne evidencije.

Također, kontinuirano će se ažurirati i održavati web stranica te Instagram profil Arhiva.

9. IZDAVAČKA DJELATNOST ARHIVA

9.1. OBJAVA ARHIVSKOG IZVORA: SPOMENICA PUČKE ŠKOLE U NUŠTRU, 1880. – 1961.

Poslovi:

Škola u selu Nuštar nadomak Vinkovaca izgrađena 1819. godine od strane općina Nuštar, Cerić i Marinci te je kao takva iznimno važan povijesni izvor za područje Nuštra od početka 19. stoljeća pa sve do druge polovice 20. stoljeća. Stoga, tijekom 2026. godine, Državni arhiv u Vukovaru planira priređivanje te spomenice za objavu. Objavljena će spomenica, također, sadržavati prigodni predgovor, kratak uvodni dio o povijesti škole do današnjih dana te će se na kraju spomenice naći kazalo mjesta i osoba.  Poslove na priređivanju spomenice Opće pučke škole u Nuštru za objavu, obavljat će arhivist Luka Vrbanić. Urednik knjige je Petar Elez.

9.2. OTVARANJE ARHIVA JAVNOSTI: OD ZATVORENIH SPREMIŠTA DO PROSTORA DIJALOGA

Poslovi:

Arhiv planira objaviti publikaciju koja će objediniti i detaljno predstaviti sve najvažnije događaje, projekte, inicijative i aktivnosti koje su obilježile njegov dosadašnji rad. Ovaj katalog, s planiranim opsegom od 50 do 100 stranica, zamišljen je kao sveobuhvatan i kvalitetan dokument koji ne samo da sažeto prikazuje razvoj organizacije, nego i kroz bogat vizualni materijal – fotografije, grafike i ilustracije – donosi inspirativan prikaz postignuća i utjecaja Arhiva u lokalnoj zajednici i šire.

Cilj publikacije je sačuvati uspomene na ključne trenutke, događaje i ljude koji su tijekom dvadeset godina oblikovali i gradili identitet DAVU-a. Želimo na jednom mjestu objediniti priče, iskustva i rezultate koji svjedoče o predanosti, entuzijazmu i viziji zaposlenika, suradnika i partnera koji su kroz godine neumorno doprinosili razvoju matične arhivske ustanove u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Publikacija će služiti kao vrijedan dokument koji neće samo podsjećati na prošlost, već i prikazati put kojim smo prošli, ističući važnost pojedinih inicijativa i zalaganja koji su pridonijeli jačanju kulturnih i društvenih procesa u našoj zajednici.

Namijenjena je širokom krugu korisnika, od stručnjaka i ustanova do zainteresirane javnosti, s ciljem isticanja važnosti i značaja arhivske djelatnosti danas. Autori i priređivači publikacije su: Irena Milobara, Nataša Krištić i Mirela Baličević. Urednik publikacije je Petar Elez.

10. KULTURNO–PROSVJETNA DJELATNOST ARHIVA

10.2. SURADNJA S OBRAZOVNIM USTANOVAMA

10.2.2. RAZVOJ PROGRAMA ARHIVSKE PEDAGOGIJE

Poslovi:

Program arhivske pedagogije temelji se na suradnji Državnog arhiva u Vukovaru s osnovnim i srednjim školama, kulturnim i znanstvenim ustanovama i udrugama, Vukovarsko-srijemskom županijom te s jedinicama lokalne uprave i samouprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji.  Arhiv u tom smislu promiče vlastitu arhivsku i kulturnu djelatnost, ljubav prema hrvatskoj kulturnoj baštini, te potiče kod učenika interes za učenjem i istraživanjem tema iz zavičajne prošlosti Vukovarsko–srijemske županije.

Državni arhiv u Vukovaru planira tijekom 2026. godine nastaviti organizirati tematske arhivističke radionice, stručna predavanja, podupirati i realizirati i ostale nastavne i odgojno-obrazovne programe i projekte (didaktičke igre i sl.).

10.3. MEĐUNARODNI DAN/TJEDAN ARHIVA, DANI EUROPSKE BAŠTINE

Poslovi:

U 2026. Arhiv će sudjelovati u obilježavanju Međunarodnog dana/tjedna arhiva i Dana europske baštine organiziranjem prigodnih kulturnih programa, uključujući znanstveno-stručna i javna predavanja, izložbe, arhivističke radionice i slične aktivnosti, samostalno ili u suradnji s drugim ustanovama.

11. STRUČNO–ADMINISTRATIVNI POSLOVI

11.1.	PLANIRANJE I PRAĆENJE RADA ARHIVA

Poslovi:

Planira se izrada godišnjeg plana i programa rada, redovitih dnevnih i kvartalnih izvješća te godišnjeg izvješća o radu Arhiva, kao i sudjelovanje u sjednicama stručnog kolegija Arhiva.

11.1.1. POSLOVI VODITELJA ODJELA

Poslovi:

Poslovi Odjela stručnih poslova uključuju koordinaciju i organizaciju rada te osiguravanje učinkovite provedbe svih stručnih aktivnosti.

11.3. OSTALO

Poslovi:

Administrativni poslovi u odsutnosti tajnice (godišnji odmor, bolovanje), te ostali poslovi iz domene svakodnevnog tekućeg poslovanja Arhiva.

12. DIGITALIZACIJA ARHIVSKE, KNJIŽNIČNE I MUZEJSKE

GRAĐE

- 12.1. Digitalizacija ARHIVSKOG GRADIVA

Poslovi:

Snimanje arhivskog gradiva u posjedu Državnog arhiva u Vukovaru ili drugih arhiva i ustanova u kulturi. Opis digitaliziranog gradiva. Pohrana i organizacija  digitalnih sadržaja u bazi podataka i u repozitoriju digitaliziranog arhivskog gradiva, odnosno na portalu e– Kultura.

Program digitalizacije arhivskog gradiva odvijat će se u kontekstu sudjelovanja Arhiva u projektu e–Kultura: „Digitalizacija kulturne baštine“. U tom će se smislu nastaviti provoditi digitalizacija arhivskog gradiva, odnosno vrijednih cjelina arhivskog gradiva čiji su stvaratelji u prošlosti djelovali na području Vukovarsko–srijemske županije, a  koje se nalazi u posjedu Državnog arhiva u Vukovaru ili drugih arhivskih ustanova ili ustanova u kulturi.

13. KONZERVACIJA I RESTAURACIJA

13.1. PREVENTIVNA ZAŠTITA ARHIVSKOG GRADIVA

13.1.1. PREVENTIVNA ZAŠTITA ARHIVSKOG GRADIVA U FONDU VUKOVARSKO

VLASTELINSTVO

Poslovi:

Tijekom 2026. godine nastavit će se poslovi i radnje u svrhu preventivne zaštite knjiga spisovodstvenih, financijskih i ostalih evidencija u fondu: Vukovarsko vlastelinstvo. HR-DAVU-561. 1719/1945. započeti u 2024. godini. Riječ je o arhivskom fondu koji sadrži postanjem najstarije arhivsko gradivo u Državnom arhivu u Vukovaru i koji je u kontekstu kasnofeudalnih kontinentalnih vlastelinstava ujedno najcjelovitije sačuvan arhivski fond u Republici Hrvatskoj te je u tom smislu dragocjen izvor za istraživanje društveno–gospodarskih odnosa na području Slavonije i Srijema u 18. i 19. stoljeću.

U tom će smislu biti odrađeni sljedeći poslovi: Fotodokumentacija, konzervacija listova, dezinfekcija, čišćenje i konzervacija korica, izrada ovitaka od neutralnog papira za dio gradiva, pisanje završnog izvješća. Gradivo provjetrava, čisti od stoljetnih nečistoća, uklanjaju se strani predmeti iz uveza. Svaka jedinica detaljno se pregledava s ciljem eventualnog evidentiranja bioloških nametnika i plijesni.

Preventivna konzervacija produljuje vijek trajanja arhivskog gradiva.

14. OSTALO

- 14.1. GODIŠNJI ODMORI

14.2. SINDIKAT

Poslovi:

Dani su predviđeni za dvoje zaposlenika zbog predaje dužnosti sindikalnog povjerenika.

14.3. ZAŠTITA NA RADU

Poslovi: Obavljanje poslova povjerenika zaštite na radu.

14.4. ODRŽAVANJE I POPRAVCI ZGRADA ARHIVA, NJIHOVE VANJSKE

I UNUTARNJE INFRASTRUKTURE I ARHIVSKE OPREME; TEKUĆE

I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA ARHIVA

14.5. NABAVA ARHIVSKE OPREME

14.6. OSTALI KULTURNI, ZNANSTVENI I ARHIVSKO–PEDAGOŠKI

PROGRAMI I PROJEKTI

Poslovi:

Arhiv će tijekom godine, vlastitim prihodima i sredstvima, kao i novčanom potporom jedinica lokalne uprave i samouprave te drugih sponzora, biti izdavač, organizator i suorganizator i drugih znanstveno- stručnih djela, kulturnih, znanstvenih i arhivsko–pedagoških programa i projekata, ukoliko procijeni da su isti korisni za popularizaciju arhivske i arhivsko–pedagoške djelatnosti, za istraživanje zavičajne povijesti i uopće za kulturnu promidžbu Vukovarsko–srijemske županije.

Petar Elez, ravnatelj Državnog arhiva u Vukovaru

M. P. __________________________________

KLASA: 001-01/25-03/3

URBROJ: 2196-119-01-26-2

U Vukovaru 22. siječanj 2026. godine